## Produit
LISTE DES EXIGENCES

Itération	Importance	Catégorie	ID	nom	Description	Démonstration	Notes
1	1000	Gestion des utilisateurs	1001	Se connecter	En tant qu'utilisateur, je peux me connecter sur la plateforme sortir.com avec un login (adresse mail ou pseudo) et un mot de passe	100,00 %
1	1000	Gestion des utilisateurs	1002	Se souvenir de moi	En tant qu'utilisateur, je peux choisir d'enregistrer mon login sur mon ordinateur pour ne pas avoir à le resaisir.	100,00 %
1	800	Gestion des utilisateurs	1003	Gérer son profil	En tant qu’utilisateur, je peux gérer mes informations de profil, notamment mon nom, prénom, pseudo, email, mot de passe, et téléphone. Le pseudo doit être unique entre tous les participants.	100,00 %
1	700	Gestion des sorties	2001	Afficher les sorties par campus	En tant que participant, je peux lister les sorties publiées sur chaque campus, celles auxquelles je suis inscrit et celles dont je suis l’organisateur. Je peux filtrer cette liste suivant différents critères (voir maquette écran)	100,00 %
1	700	Gestion des sorties	2002	Créer une sortie	En tant qu'organisateur d'une sortie, je peux créer une nouvelle sortie ( définir un nom pour la sortie, une date et heure, une durée, un lieu (nom, adresse, gps), un nombre limite de participants, une note textuelle, et une date limite d'inscription )	100,00 %
1	700	Gestion des sorties	2003	S’inscrire	En tant que participant, je peux m’inscrire à une sortie. Il faut que la sortie ai été publiée (ouverte), et que la date limite d’inscription ne soit pas dépassée.	100,00 %
1	700	Gestion des sorties	2004	Se désister	En tant que participant inscrit à une sortie, je peux me désister tant que la sortie n'a pas débuté. En cas de désistement, la place devient libre pour un autre participant si la date limite d'inscription n'est pas dépassée.	100,00 %
1	700	Gestion des sorties	2005	Clôture des inscriptions	Les participants ne peuvent pas s’inscrire à une sortie après la date de clôture des inscriptions.	100,00 %
1	600	Gestion des sorties	2006	Annuler une sortie	En tant qu'organisateur d'une sortie, je peux annuler une sortie si celle-ci n'est pas encore commencée. La sortie sera alors marquée comme annulée et sera accompagnée d'un motif d'annulation.	0,00 %
1	500	Gestion des sorties	2007	Archiver les sorties	Les sorties réalisées depuis plus d’un mois ne sont pas consultables.	100,00 %
1	500	Gestion des sorties	2008	Afficher le profil des autres participants	En tant que participant je peux afficher le profil des autres participants. Cette fonctionnalité est notamment disponible sur la page d’affichage des sorties et sur la page qui affiche les détails de la sortie.	100,00 %
2	400	Gestion des utilisateurs	1004	Photo pour le profil	En tant que participant je peux uploader une photo pour être affichée dans ma page Profil.	50,00 %
2	400	Gestion des sorties	2009	Utilisation smartphone	En tant que participant, je peux utiliser un petit écran de type smartphone pour afficher les sorties de mon campus de rattachement. Dans la version petit écran, la plateforme ne permet pas de créer des sorties ou des groupes.	90,00 %
2	400	Gestion des sorties	2011	Utilisation tablette	En tant que participant, je peux utiliser la plateforme avec un écran de taille moyenne de type tablette. Les fonctionnalités sont les mêmes que l’utilisation sur grand écran de type ordinateur de bureau.	100,00 %
2	375	Gestion des utilisateurs	1006	Inscrire des utilisateurs par intégration d'un fichier	En qu'administrateur, je peux inscrire plusieurs utilisateurs via l'intégration d'un fichier .csv (Format à définir)	0,00 %
2	375	Gestion des utilisateurs	1007	Inscrire un utilisateur manuellement	En tant qu'administrateur, je peux créer un nouvel utilisateur par un écran d'administration avec saisie manuelle des informations	0,00 %
3	350	Gestion des utilisateurs	1005	Mot de passe oublié	En tant qu'utilisateur, je peux faire une demande de ré-initialisation de mot de passe. La plateforme créé un lien vers un écran de saisie du nouveau mot de passe. (Ce lien sera envoyé par mail à l'utilisateur. L'envoi par mail n'est pas demandé)	100,00 %
3	325	Gestion des sorties	2014	Gérer les lieux	En tant que participant je peux ajouter des lieux dans la plateforme.	100,00 %
3	300	Gestion des utilisateurs	1008	Désactiver des utilisateurs	En tant qu'administrateur, je peux rendre inactifs des utilisateurs sélectionné dans une liste d'utilisateurs.	100,00 %
3	300	Gestion des utilisateurs	1009	Supprimer des utilisateurs	En tant qu'administrateur, je peux supprimer des utilisateurs sélectionné dans une liste d'utilisateurs	100,00 %
3	300	Gestion des sorties	2012	Annuler une sortie en tant qu'administrateur	En tant qu'administrateur, je peux annuler une sortie qui a été proposée par un autre participant.	0,00 %
3	275	Gestion des sorties	2013	Gérer les villes	En tant que participant je peux ajouter des villes utilisables dans la plateforme (une ville est toujours associée à un code postal)	100,00 %
4	25	Gestion de groupes privés	4001	Gérer des groupes privés	En tant que participant, je peux créer des groupes de participants privés, c’est à dire dont je peux choisir les participants et qui n’est visible à personne d’autres que moi-même.	0,00 %
					75,65 %

## Prm
A FAIRE
EN COURS
A TESTER
FAIT